## CHRONO (2)
2018-12-20
AT
Visites d entreprises par les élus du bureau , dans le cadre du projet de mandature
|  | Objectifs quantitatifs | 2 visites d'entreprises / mois / Elu 10 mois / an ( Janvier = vœux ; Août =congés) 12 élus du bureau = 11 élus participants soit 20 entreprises/ an / Elu soit un total de 220 entreprises / an
| 1 | Présentation à chaque élu des caractéristiques de leur territoire | rdv individuel . (rdv physique ou téléphonique) | ELU+ AT
| 2 | Choix des entreprises | Pour la 1ère année : 1 entreprise déjà installée ayant suivi un parcours formation et/ou un accompagenement individuel Extraction liste d'entreprise / territoire au cours des deux dernières années Pour la 2eme année : Toutes entreprises du RM | AT
| 3 | Prise de rdv | il est fourni l'ensemble des entreprises à chaque élu, qui devra faire sa propsection personnellement et convenir de ses propres rdv . Une fois le rdv pris , l'Elu prend contact avec AT pour l'informer du rdv afin d'obtenir la fiche entreprise . | ELU+ AT
| 4 | Renseignements entreprise | Sortir fiche entreprise de la GRC Faire fiche de présentation de l'entreprise pour l'Elu. | AT
| 5 | Déroulement de la visite | Visite d'1h en entreprise ( 10min d'arrivée / 20 min de présentation de l'entreprise et du parcours du chef d'entreprise / 15 min présentation CMAI et offre de services / 15min divers) l'Elu se rend seul (sauf pour la 1ere visite ou AT accompagne) dans l'entreprise Le chef d’entreprise fait visiter son entreprise L'Elu s'interesse au chef d’entreprise, à son parcours de vie, et son parcours professionnel, ses motivations à s'installer, son parcours de créateur, ses début en tant que chef d'entreprise, ses difficultés et ses attentes (cf : fiche rencontre) L'Elu présente l'offre de services, donne des relais en interne ou des contacts utiles. | Elu
| 5bis | Si non disponibilité d l'Elu | l'Elu en personne appelle l'artisan pour s'excuser et reporter directement avec lui une prochaine visite | ELU
| 6 | Compte rendu visite | L'élu prend contact avec AT par téléphone ou mail pour faire le retour de la visite afin de traiter les suites à donner dans les meilleurs délais et permettre l'envoie du courrier de remerciements. L'Elu transmet au plus tard lors du prochain bureau la fiche de rencontre ainsi que la fiche verte l'Elu transfert à CB la fiche verte. | ELU
| 7 | Remerciements | Courrier type entre 4 à 7 jours max | CB
| 8 | Suivi | Envoie des vœux aux entreprises rencontrées personnalisés et signés par l'Elu.(vérification des informations RM au préalable par AT) 1 fois/ an , regrouper toutes les entreprises vues + les élus+ SG+ les DD | ELU+ CB+AT
| 9 | Parrainage élu | contact privilégié avec l'élu et contact technique privilégié avec AT | ELU+AT

## REPARTITION TERRITOIRES ELUS
Répartition des territoires pour les élus à ce jour
Etat à ce jour | MEMBRE BUREAU | MEMBRE CA | TERRITOIRE | Proposition avec membres du bureau | Technicien
J.LASTELLA | X |  | METRO | PRESIDENT +J.LASTELLA+P.CHEMIN | C.QUEYRON
M.RAMBICUR | X |  | PAYS VOIRONNAIS | M.RAMBICUR | C.DAVID PION
| X |  | CAPI | Président | F.LANGLOIS
B.BIZZINI | X |  | COEUR DE CHARTREUSE | B.BIZZINI | C.DAVID PION
| X |  | LES BALCONS DU DAUPHINE | B.BIZZINI | F.LANGLOIS
| X |  | LYON ST EXUPERY EN DAUPHINE | B.BIZZINI | F.LANGLOIS
|  |  | VALS DU DAUPHINE | B.BIZZINI | F.LANGLOIS
P.VACILOTTO | X |  | GRESIVAUDAN | P.VACILOTTO + E. DE BARROS | C.GUIVIER
P.PATRONCINI | X |  | MASSIF DU VERCORS | P.PATRONCINI | C.DAVID PION
| X |  | ST MARCELLIN VERCORS ISERE | P.PATRONCINI | C.DAVID PION
E.ROBERT- PITALLIS + E.MARSELLA | X | X | VIENNAGGLO | PRESIDENT | C.GUIVIER
| X | X | COLLINES DU NORD DAUPHINE | E.ROBERT- PITALLIS | C.GUIVIER
| X | X | PAYS ROUSSILLONNAIS | E.ROBERT- PITALLIS | C.GUIVIER
F.COTTE + P.LAGIER |  | X | OISANS | M.GUILLOT | I.PELLEREY
|  | X | MATHESYNE CORPS VALLEES VALBONNAIS | M.GUILLOT | I.PELLEREY
|  | X | TRIEVES | M.GUILLOT | I.PELLEREY
J.DOUILLET |  | X | BIEVRE EST | JF.CLAPAZ | C.DAVID PION
|  | X | BIEVRE ISERE | JF.CLAPAZ | C.DAVID PION
|  | X | TERRITOIRE BEAUREPAIRE | JF.CLAPAZ | C.DAVID PION
Question relative à Francis GARCIA pour l'affectation d'un territoire

## FicheRencontre
Fiche de rencontre
Date de la rencontre : | Elu :
Nom de l'entreprise :
Activité :
Nom du chef d'entreprise :
Prénom du chef d'entreprise :
Adresse :
Tel :
Mail :
Date de création de l'entreprise :
Présentation de l'entreprise :
20 min
Remarques / Attentes exprimées :
Rappel de l'offre de services pour répondre aux attentes exprimées
15 min+15 min divers
Projets :
Difficultés :
Suites à donner :

## RépartitionEntr
Nbre d'entreprises Artisanales | Alimentaire | Bâtiment | Services | Fabrication
27000 | 11% | 42% | 33% | 14%
Nbre d'entreprises devant être vues
220 | 24.2 | 92.4 | 72.6 | 30.8
| Femmes chef d'entreprise |  | Hommes chef d’entreprise
27000 | 26.3% |  | 73.7%
220 | 57.86 |  | 162.14
Alimentaire | 6.3646 |  | 17.8354
Bâtiment | 24.3012 |  | 68.0988
Services | 19.0938 |  | 53.5062
Fabrication | 8.1004 |  | 22.6996
Répartition possible par territoire